## FINIQUITO
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN
BALANCE GENERAL O FINIQUITO DE OBRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXX | [7 empty] | LOCALIDAD: XXXXXXXXX
MONTO DE CONTRATO: $ XXXXXXXXXX
No. DE CONTRATO: XXXXXXXXX | [7 empty] | MUNICIPIO: XXXXXXXXXX | [8 empty] | FECHA DE INICIO: XXXXXXXXXX
MONTO DE AMPLIACIÓN: $ XXXXXXXXXX
OBRA: XXXXXXXXXX | [7 empty] | PROGRAMA: XXXXXXXXXX | [8 empty] | FECHA DE TÉRMINO: XXXXXXXXXX
MONTO TOTAL (CONTRATO + AMPLIACIÓN): $ XXXXXXXXXX
FECHA DE TÉRMINO REAL: XXXXXXXXXX
FECHA DE ELABORACIÓN: XXXXXXXXXX
Clave | Descripción del concepto |  |  |  | Unidad | Volumen Contratado | P.U. (Pesos) | Importe | Volumen Estimado | [20 empty] | Volumen total estimado | Importe estimado
[9 empty] | Estimación 1 |  |  | Estimación 2 |  |  | Estimación 3 |  |  | Aditivas 1 |  |  | Aditivas 2 |  |  | Aditivas 3 |  |  | Extraordinarios 1
[9 empty] | Volumen | P.U. | Importe | Volumen | P.U. | Importe | Volumen | P.U. | Importe | Volumen | P.U. | Importe | Volumen | P.U. | Importe | Volumen | P.U. | Importe | Volumen | P.U. | Importe
0001 |  |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES
5A020000 | LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE: CHAPEO DE MALEZA, RECOLECCION DE BASURA, ACARREO A PIE DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (SEGUN INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA). |  |  |  | M2 | 900 | 3.23 | 2907 | 342 | 3.23 | 1104.66 | 558 | 3.23 | 1802.34 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 900 | 2907
5A020050 | TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTRE-EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, REFERENCIAS, LIMPIEZA, ACARREOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | M2 | 671.5 | 4.28 | 2874.02 | 255.17 | 4.28 | 1092.13 | 416.33 | 4.28 | 1781.89 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 671.5 | 2874.02
5R226 | EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO O EN AGUA, CON CUALQUIER MAQUINARIA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA. |  |  |  | M3 | 294 | 123.53 | 36317.82 | 85.3051 | 123.53 | 10537.74 | 173.36 | 123.53 | 21415.16 | 0 | 123.53 | 0 | 0 | 123.53 | 0 | 0 | 123.53 | 0 | 0 | 123.53 | 0 | 0 | 123.53 | 0 | 258.6651 | 31952.9
[8 empty] | 42098.84 |  |  | 12734.53 |  |  | 24999.39 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 37733.92
0002 | CIMENTACION
5B010001 | CIMIENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS. DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO (CG:C:P) 1:5:20, ENTRAÑADO A 1 VISTA. |  |  |  | M3 | 202.5 | 748.58 | 151587.45 | 54.18 | 748.58 | 40558.06 | 119.97 | 748.58 | 89807.14 | 0 | 748.58 | 0 | 0 | 748.58 | 0 | 0 | 748.58 | 0 | 0 | 748.58 | 0 | 0 | 748.58 | 0 | 174.15 | 130365.2
5X001328 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15X10 CMS DE SECCION REFORZADA ARMEX 10-4 CMS. INC. CIMBRA COMUN A DOS CARAS. |  |  |  | ML | 735 | 90.56 | 66561.6 | 279.3 | 90.56 | 25293.41 | 455.7 | 90.56 | 41268.19 | 0 | 90.56 | 0 | 0 | 90.56 | 0 | 0 | 90.56 | 0 | 0 | 90.56 | 0 | 0 | 90.56 | 0 | 735 | 66561.6
5D020503 | IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA DE 30 CMS. DE ANCHO CON MICROLASTIC. INC. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. |  |  |  | ML | 735 | 24.01 | 17647.35 | 279.3 | 24.01 | 6705.99 | 455.7 | 24.01 | 10941.36 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 735 | 17647.35
5A020200 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. INC. ACARREOS LIBRES DEL MATERIAL DESDE CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA. |  |  |  | M3 | 117.6 | 69.25 | 8143.8 | 34.122 | 69.25 | 2362.95 | 69.344 | 69.25 | 4802.07 | 0 | 69.25 | 0 | 0 | 69.25 | 0 | 0 | 69.25 | 0 | 0 | 69.25 | 0 | 0 | 69.25 | 0 | 103.466 | 7165.02
5ESCOMBR | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOMBRO NEGRO) COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESP. INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. |  |  |  | M3 | 185.25 | 175.11 | 32439.13 | 35.198 | 175.11 | 6163.52 | 98.306 | 175.11 | 17214.36 | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 0 | 175.11 | 0 | 133.504 | 23377.88
5X001025 | ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2. DE 30X30 CM. DE SECCION, REFORZADO CON ARMEX 15-15/4 INCL. CIMBRA COMUN, HABILITADO, COLADO Y VIBRADO. |  |  |  | ML | 200 | 247.72 | 49544 | 76 | 247.72 | 18826.72 | 124 | 247.72 | 30717.28 | 0 | 247.72 | 0 | 0 | 247.72 | 0 | 0 | 247.72 | 0 | 0 | 247.72 | 0 | 0 | 247.72 | 0 | 200 | 49544
[8 empty] | 325923.33 |  |  | 99910.65 |  |  | 194750.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 294661.05
0003 |  |  |  | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
5A080103 | MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION DE 40 KG/CM2 (RBH 40), DE 15 X20 X 40 CM (3 HUECOS), ACABADO COMUN A CUALQUIER NIVEL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:2:7, INCLUYE: FLETES A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, CORTES, AJUSTES, ELABORACION DEL MORTERO, RECORTE DE MORTERO EN LAS JUNTAS AL RAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | M2 | 1345.85 | 162 | 218027.7 | 522.724 | 162 | 84681.29 | 823.126 | 162 | 133346.41 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 29.746 | 162 | 4818.85 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1375.596 | 222846.55
5A057010 | ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRATRABE DE CIMENTACION, A BASE DE UNA VARILLA DE 3/8", AMARRADA CON ALAMBRE RECOCIDO AL ACERO, INCLUYE: ESCUADRA DE 30CMS DE LONGITUD Y 0.60 MTS DE DESARROLLO PARA TRASLAPE, HABILITADO DEL ACERO,CORTES, AMARRES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |  | PZA | 150 | 26.43 | 3964.5 | 57 | 26.43 | 1506.51 | 93 | 26.43 | 2457.99 | 0 | 26.43 | 0 | 0 | 26.43 | 0 | 0 | 26.43 | 0 | 0 | 26.43 | 0 | 0 | 26.43 | 0 | 150 | 3964.5
5D030007 | CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 EN UN AGUJERO DE BLOCK DE 15X20X40CMS. REFORZADO CON UNA VARILLA DEL NO.3. INC. HABILITADO Y COLADO. |  |  |  | ML | 330 | 45.49 | 15011.7 | 125.4 | 45.49 | 5704.45 | 204.6 | 45.49 | 9307.25 | 0 | 45.49 | 0 | 0 | 45.49 | 0 | 9.3 | 45.49 | 423.06 | 0 | 45.49 | 0 | 0 | 45.49 | 0 | 339.3 | 15434.76
5D020112 | CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE SECCION REF. CON ARMEX 15-20-4. INC. CIMBRA COMUN, HABILITADO Y COLADO. |  |  |  | ML | 163 | 144.6 | 23569.8 | 61.94 | 144.6 | 8956.52 | 101.06 | 144.6 | 14613.28 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 144.6 | 0 | 163 | 23569.8
5X020623 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECCION REFORZADO CON ARMEX 15-15-4. INC. CIMBRA COMUN, HABILITADO Y COLADO. |  |  |  | ML | 440 | 129.27 | 56878.8 | 174.8 | 129.27 | 22596.4 | 265.2 | 129.27 | 34282.4 | 0 | 129.27 | 0 | 0 | 129.27 | 0 | 20 | 129.27 | 2585.4 | 0 | 129.27 | 0 | 0 | 129.27 | 0 | 460 | 59464.2
5S/C1002 | CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15X10 CMS DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 10-4 INC. CIMBRA COMUN A DOS CARAS. |  |  |  | ML | 735 | 100.24 | 73676.4 | 279.3 | 100.24 | 27997.03 | 455.7 | 100.24 | 45679.37 | 0 | 100.24 | 0 | 0 | 100.24 | 0 | 0 | 100.24 | 0 | 0 | 100.24 | 0 | 0 | 100.24 | 0 | 735 | 73676.4
[8 empty] | 391128.9 |  |  | 151442.2 |  |  | 239686.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7827.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 398956.21
0004 |  |  |  | LOSAS Y ACABADOS EN AZOTEA
5X020733 | LOSA DE VIGUETA 12-3 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CMS, A CUALQUIER NIVEL, CONCRETO f'c= 200 KG/CM2, A CUALQUIER ALTURA, CON 3CM. DE CAPA DE COMPRESION, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, HABILITADO DE LOSA, ELEVACION DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, APUNTALAMIENTO, ANDAMIAJE, FRONTERAS, BASTONES, ACOMODO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | M2 | 727.5 | 451.18 | 328233.45 | 0 | 451.18 | 0 | 727.75 | 451.18 | 328346.25 | 0 | 451.18 | 0 | 0 | 451.18 | 0 | 0 | 451.18 | 0 | 0 | 451.18 | 0 | 0 | 451.18 | 0 | 727.75 | 328346.25
5E030002 | ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA. INC. DERRETIDO MORTERO CG:P (1:2.5), CALCRETO P/DAR PENDIENTE C/MORTERO CG:C:P:G: (1:18:27:36) Y ACABADO C/MASILLA PULIDA (1:27:9). |  |  |  | M2 | 617.5 | 104.85 | 64744.88 | 0 | 104.85 | 0 | 617.5 | 104.85 | 64744.88 | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 104.85 | 0 | 0 | 104.85 | 0 | 617.5 | 64744.88
5E030104 | PRETIL O CABALLETE EN AZOTEA CON UNA FILA DE BLOCK DE 10X20X40 CMS. HASTA 8.00 MTS. DE ALT. INC. APLANADOS A UNA CARA Y PERFILACIONES. |  |  |  | ML | 735 | 54.59 | 40123.65 | 0 | 54.59 | 0 | 735 | 54.59 | 40123.65 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 10 | 54.59 | 545.9 | 0 | 54.59 | 0 | 0 | 54.59 | 0 | 745 | 40669.55
5A100101 | FORJADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO, EN PROPORCION 1:4:12, DE SECCION TRIANGULAR DE 5 CMS POR LADO, CON ACABADO FINAL DE MASILLA CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:18:9, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, PICADO EN AREAS DE CONCRETO, HUMEDECIDO DEL AREA, COLOCACION Y TENDIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL. |  |  |  | ML | 705 | 26.1 | 18400.5 | 0 | 26.1 | 0 | 705 | 26.1 | 18400.5 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 20 | 26.1 | 522 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 725 | 18922.5
5E030142 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUVIAL DE 3" DE DIAMETRO Y 50CMS. DE LONGITUD. INC. AMACIZADO CON MORTERO (CG:C:P) PROP. 1:2:7. |  |  |  | PZA | 50 | 68.37 | 3418.5 | 0 | 68.37 | 0 | 50 | 68.37 | 3418.5 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 0 | 68.37 | 0 | 50 | 3418.5
[8 empty] | 454920.98 |  |  | 0 |  |  | 455033.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1067.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456101.68
0005 | PISOS
5X020551 | PISO DE CONC. F'C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESP. COLADO CONTINUO. INC. CIMBRA Y A CABADOPULIDO, ESTUCADO O ESCOBILLADO. |  |  |  | M2 | 617.5 | 114.96 | 70987.8 | 0 | 114.96 | 0 | 617.5 | 114.96 | 70987.8 | 0 | 114.96 | 0 | 0 | 114.96 | 0 | 0 | 114.96 | 0 | 0 | 114.96 | 0 | 0 | 114.96 | 0 | 617.5 | 70987.8
[8 empty] | 70987.8 |  |  | 0 |  |  | 70987.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70987.8
0006 | ACABADOS
5H010031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUEROS DOBLES CON TAPA CROMADOS. |  |  |  | PZA | 150 | 147.91 | 22186.5 | 0 | 147.91 | 0 | 150 | 147.91 | 22186.5 | 0 | 147.91 | 0 | 0 | 147.91 | 0 | 0 | 147.91 | 0 | 0 | 147.91 | 0 | 0 | 147.91 | 0 | 150 | 22186.5
5D010211 | CADENA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15X10CMS. EN ANTEPECHO DE VENTANA SOBRE MURO DE BLOCK, REFORZADO CON ARMEX 10-4 INC. CIMBRA COMUN, COLADO Y DESCIMBRADO. |  |  |  | ML | 80 | 102.24 | 8179.2 | 0 | 102.24 | 0 | 80 | 102.24 | 8179.2 | 0 | 102.24 | 0 | 0 | 102.24 | 0 | 10 | 102.24 | 1022.4 | 0 | 102.24 | 0 | 0 | 102.24 | 0 | 90 | 9201.6
5A090095 | APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, A PLOMO Y REGLA: RICH CON MORTERO CEMENTO GRIS-POLVO EN PROPORCION 1:2.5, EMPARCHE CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO EN PROPORCION 1:4:12, Y ACABADO FINAL ESTUCO O MASILLA CON MORTERO CEMENTO GRIS-CAL-POLVO CERNIDO EN PROPORCION 1:18:9, CON LLANA METALICA, DE 3.00 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, UTILIZACION DE REGLAS METALICAS, ANDAMIOS, PERFILADO, EMBOQUILLADO, CURADO, REMATES, PICADO DE LAS AREAS DE CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | M2 | 617.5 | 116.96 | 72222.8 | 0 | 116.96 | 0 | 617.5 | 116.96 | 72222.8 | 0 | 116.96 | 0 | 0 | 116.96 | 0 | 0 | 116.96 | 0 | 0 | 116.96 | 0 | 0 | 116.96 | 0 | 617.5 | 72222.8
5A090010 | APLANADO A UNA CAPA EN MUROS DE BLOCK A BASE DE MASILLA ADEBLOCK O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, APLOMO Y REGLA, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, HUMEDECIMIENTO DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, UTILIZACION DE REGLAS METALICAS, ANDAMIOS, CURADO, REMATES, PICADO DE LAS AREAS DE CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | M2 | 2981.4 | 40.36 | 120329.3 | 0 | 40.36 | 0 | 2981.4 | 40.36 | 120329.3 | 0 | 40.36 | 0 | 0 | 40.36 | 0 | 634.2117 | 40.36 | 25596.79 | 0 | 40.36 | 0 | 0 | 40.36 | 0 | 3615.6117 | 145926.09
[8 empty] | 222917.8 |  |  | 0 |  |  | 222917.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26619.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 249536.99
0007 | INSTALACION ELECTRICA
5J070138 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON POLIDUCTO NARANJA. INC. CABLE THW Y ACCESORIOS MCA. QUINZINIO O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. |  |  |  | SAL | 100 | 393.12 | 39312 | 0 | 393.12 | 0 | 100 | 393.12 | 39312 | 0 | 393.12 | 0 | 0 | 393.12 | 0 | 0 | 393.12 | 0 | 0 | 393.12 | 0 | 0 | 393.12 | 0 | 100 | 39312
5J070000 | INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INC. DESMANTELAR, CONEXION EN REGISTRO EXISTENTE, CONEXION DE CONDUCTORES NUEVOS Y RESANES. |  |  |  | PZA | 50 | 206.3 | 10315 | 0 | 206.3 | 0 | 50 | 206.3 | 10315 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 50 | 10315
[8 empty] | 49627 |  |  | 0 |  |  | 49627 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49627
0008 | PUERTAS Y VENTANAS
5X020640 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE 0.80 X 2.13 MTS; MARCO DE ACERO GALVANIZADO ESTANDAR PINTADO EN COLOR BLANCO CON 3 BISAGRAS TIPO LIBRO FIJADO A MURO INC. CERRADURA MODELO ECONOMICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. |  |  |  | PZA | 50 | 1753.88 | 87694 | 0 | 1753.88 | 0 | 0 | 1753.88 | 0 | 50 | 1753.88 | 87694 | 0 | 1753.88 | 0 | 0 | 1753.88 | 0 | 0 | 1753.88 | 0 | 0 | 1753.88 | 0 | 50 | 87694
5VENTPRE | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO BLANCO DE 0.90X1.20 MTS; INC. CRISTAL CLARO DE 3 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. |  |  |  | PZA | 100 | 1003.27 | 100327 | 0 | 1003.27 | 0 | 0 | 1003.27 | 0 | 100 | 1003.27 | 100327 | 0 | 1003.27 | 0 | 0 | 1003.27 | 0 | 0 | 1003.27 | 0 | 0 | 1003.27 | 0 | 100 | 100327
[8 empty] | 188021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 188021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 188021
0009 | PINTURA
5K010003 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, TABLAROCA, DUROCK, SUPERFICIE LISA, MARCA LAVIFLEX O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO, A DOS MANOS SOBRE SELLADOR VINILICO AL 5 x 1, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: OBRAS DE PROTECCION Y SEÑALIZACION, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PROTECCION DE SUPERFICIES ADYACENTES CON MASKING TAPE Y PAPEL, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICADO A DOS MANOS, ANDAMIAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |  | M2 | 2981.4 | 30.25 | 90187.35 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 2981.4 | 30.25 | 90187.35 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0.0001 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 2981.4001 | 90187.35
[8 empty] | 90187.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 90187.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90187.35
0010 | OBRA EXTERIOR
5N020000 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION. |  |  |  | M2 | 617.5 | 7.45 | 4600.38 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 617.5 | 7.45 | 4600.38 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 617.5 | 4600.38
[8 empty] | 4600.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4600.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4600.38
[6 empty] | TOTAL S/IVA |  | 1840413.38 |  |  | 264087.38 |  |  | 1258002.87 |  |  | 282808.73 |  |  | 0 |  |  | 35514.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1840413.38
[6 empty] | TOTAL C/IVA |  | 2134879.5208 |  |  | 306341.3608 |  |  | 1459283.3292 |  |  | 328058.1268 |  |  | 0 |  |  | 41196.704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2134879.5208
[6 empty] | CONTRATADO | EJERCIDO | DIFERENCIA
RESUMEN POR PARTIDAS
|  | 0001 |  | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 42098.84 | 37733.92 | 4364.92
|  | 0002 |  | CIMENTACIÓN |  | 325923.33 | 294661.05 | 31262.28
|  | 0003 |  | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS |  | 391128.9 | 398956.21 | -7827.31
|  | 0004 |  | LOSAS Y ACABADOS EN AZOTEA |  | 454920.98 | 456101.68 | -1180.7
|  | 0005 |  | PISOS |  | 70987.8 | 70987.8 | 0
|  | 0006 |  | ACABADOS |  | 222917.8 | 249536.99 | -26619.19
|  | 0007 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  | 49627 | 49627 | 0
|  | 0008 |  | PUERTAS Y VENTANAS |  | 188021 | 188021 | 0
|  | 0009 |  | PINTURA |  | 90187.35 | 90187.35 | 0
|  | 0010 |  | OBRA EXTERIOR |  | 4600.38 | 4600.38 | 0
[6 empty] | 1840413.38 | 1840413.38 | 7.276e-11
|  |  | TOTAL SIN IVA |  |  | 1840413.38 | 1840413.38 | 7.276e-11
|  |  | TOTAL CON IVA |  |  | 2134879.52 | 2134879.5208 | 8.4401e-11
|  |  | IMPORTE CONTRATADO |  |  | 1840413.38 | ANTICIPO OTORGADO |  | 640463.86
|  |  |  | IMPORTE EJERCIDO |  | 1840413.38 | AMORTIZACIÓN ANTICIPO |  | 640463.86
|  |  |  | IMPORTE POR EJERCER |  | 8.4401e-11 | SALDO POR AMORTIZAR |  | 8.4401e-11
RESUMEN DE ESTIMACIONES
EST N° | PERIODO |  | EJERCIDO ANTERIOR |  | EJERCIDO |  | EJERCIDO TOTAL | MONTO POR EJERCER | RETENCIÓN DEVOLUCIÓN | SANCIÓN | AMORTIZACIÓN ANTERIOR | AMORTIZACIÓN | AMORTIZACIÓN TOTAL | SALDO POR AMORTIZAR
1 | 5/11/13-30/11/13 |  | 0 |  | 306341.36 |  | 306341.36 | 1828538.16 | 0 | 0 | 0 | 91902.4 | 91902.4 | 548561.46
2 | 01/12/13-10/12/13 |  | 306341.36 |  | 1500480.03 |  | 1806821.39 | 328058.13 | 0 | 0 | 91902.4 | 450144.01 | 542046.41 | 98417.45
3 | 11/12/13-16/12/13 |  | 1806821.39 |  | 328058.13 |  | 2134879.52 | 0 | 0 | 0 | 542046.41 | 98417.45 | 640463.86 | 0
SE HACE CONSTAR QUE EL INSTITUTO HA RECIBIDO LA GARANTÍA SIGUIENTE:
FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE FECHA:
IMPORTE DE LA FIANZA:
AFIANZADORA:
EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA , RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.